|  | УТВЕРЖДЕНО: |
| --- | --- |
|  | Директор филиала |
|  | _________________ А. В. Хендогин |
|  | 20.05.2026 года |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

для переговоров по выбору субподрядной организации для выполнения комплекса работ по поставке и монтажу оконных и витражных конструкций, дверей

при строительстве объекта:

«Жилой комплекс с объектами социально-общественного

назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске».  11-я очередь строительства. Жилой дом №11.1, Жилой дом №11.2, Жилой дом №11.3, Жилой дом №11.4, Объект социально-общественного назначения №11.5, Объект социально-общественного назначения №10.16,

гараж-стоянка №11.6 по г.п.»

1. Информация об организаторе и способе выбора подрядной организации.

1.1 Наименование организатора/подрядчика: Строительное управление №100 ООО «Современные бетонные конструкции» (далее – Организатор или Подрядчик).

Место нахождения Организатора: 223039, Минская область, Минский район, Хатежинский с/с, район деревни Таборы, 29/1, здание АБК

Банковские реквизиты Организатора: Расчетный счет BY54ALFA30122C02980010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X, УНП 601086690

Контактные телефоны и адрес электронной почты Организатора:

тел. +375-17-233-33-33, e-mail: а-100@a-100.by.

сайт Организатора: http://a-100development.by/tendery/.

Ответственное лицо Организатора:

Руководитель группы строительства: А.В. Пташевский +375 (44) 543-51-72, e-mail: ptashevski@a-100.by ;

Начальник ПТО: Ключникова Елена +375 29 375 72 26, e-mail: klyuchnikova@a-100.by;

1.2. Выбор субподрядной организации для исполнения Предмета заказа производится в порядке рыночного исследования (ранее и далее – «переговоры»). В рамках переговоров проводится квалификация участников.

1.3. Рыночное исследование (переговоры) не является торгами (конкурсом, аукционом, запросом предложений, запросом котировок) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 417–419 и 927–929 Гражданского кодекса Республики Беларусь и не накладывают на Организатора обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Республики Беларусь.

При проведении переговоров в соответствии с настоящей документацией не применяются установленные законодательством требования о закупках товаров (работ, услуг) при строительстве.

2. Предмет заказа, условия проведения переговоров.

2.1. Предметом заказа является выбор субподрядной организации для выполнения комплекса работ по поставке и монтажу оконных и витражных конструкций, дверей при строительстве объекта:«Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске».  11-я очередь строительства. Жилой дом №11.1, Жилой дом №11.2, Жилой дом №11.3, Жилой дом №11.4, Объект социально-общественного назначения №11.5, Объект социально-общественного назначения №10.16, гараж-стоянка №11.6 по г.п.» (далее – Объект).

Сведения об объекте строительства:

Жилой дом №11.1,

Жилой дом №11.2,

Жилой дом №11.3,

Жилой дом №11.4,

Объект социально-общественного назначения №11.5,

Объект социально-общественного назначения №10.16,

гараж-стоянка №11.6 по г.п.

Состав и объем работ, являющихся предметом заказа:

Лот №1- Жилой дом №11.1 по г.п. -Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери;

Лот №2- Жилой дом №11.2 по г.п. -Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери;

Лот №3- Жилой дом №11.3 по г.п. -Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери;

Лот №4- Жилой дом №11.4 по г.п. -Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери;

Лот №5 Объект социально-общественного назначения №11.5, - Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери;

Лот №6 Объект социально-общественного назначения №10.16, - Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери, мансардные окна;

Лот №7- гараж-стоянка №11.6 - Монтаж алюминиевых конструкций: окна, витражи, внутренние и наружные двери.

Комплексы работ, поручаемые претендентам для определения стоимости предложения, должны рассчитываться в полном объёме согласно приложенной проектной документации:

Лот №1

- П-64/24-11.1-АР (Изм. 1);

- П-64/24-11.1-АР1 (Изм. 0);

- П-64/24-11.1-СКД (Изм. 1);

Лот №2

- П-64/24-11.2-АР (Изм. 1);

- П-64/24-11.2-АР1 (Изм. 0);

- П-64/24-11.2-СКД (Изм. 1);

Лот №3

- П-64/24-11.3-АР (Изм. 1);

- П-64/24-11.3-АР1 (Изм. 0);

- П-64/24-11.3-СКД (Изм. 1);

Лот №4

- П-64/24-11.4-АР (Изм. 1);

- П-64/24-11.4-АР1 (Изм. 0);

- П-64/24-11.4-СКД (Изм. 1);

Лот №5

- П-64/24-11.5-АР (Изм. 1);

- П-64/24-11.5-АР1 (Изм. 0);

Лот №6

- П-64/24-10.16-АР (Изм. 1);

- П-64/24-10.16-АР1 (Изм. 0);

Лот №7

- П-64/24-11.6-АР (Изм. 1);

- П-64/24-11.6-СКД (Изм. 0);

1. Стоимость ценового предложения должна включать:

- изготовление (с окраской), поставка, монтаж и регулировка оконных, витражных, дверных конструкций (в т.ч. лоджий), металлических решеток, люков, панелей, отливов иных изделий, с соблюдением норм действующего законодательства, проектных решений;

- защиту стеклопакетов - защита стеклопакетов витражей и окон с двух сторон (жидкой пленкой OMNIGUARD 100np расход 0.6 кг/м2 или аналог) (с последующим ее удалением). Доставка стеклопакетов на объект осуществляется с нанесенным защитным покрытием; Стоимость устройства защиты указать отдельно в предложении.

- полный комплект фурнитуры по изделиям: механизмы открывания с системой микропроветривания; ограничители открывания; детские замки безопасности (в комплекте ручки); ручки-штанги входных дверей и тд.

- комплектация дверей под СКУД в соответствии с ПСД (доводчик с электроприводом изготовителя Euronord (в составе предложения указать стоимость); внутренняя скрытая проводку для подключения всего оборудования СКУД; электромеханические нормальнооткрытые замки; герконы скрытого типа; гибкие гофры проводки к створкам)

- французские ограждения (в части конструкций, в соответствии с ПСД);

- окраска порошковой краской цвет антрацит (Collection Futura 2014-2017: Interpon D2525, Noir 2100 Sable код цвета YW359F )

- Стеклопакеты в соответствии с формулами по ПСД (АР1 лист 1.2)

-	периодический контроль за сохранностью защиты смонтированных изделий и подоконных досок (отливов), восстановление защиты в случае необходимости;

- Устройство порталов (нащельников) монтажных узлов с герметизацией мест примыканий. Чистовые отливы «на фасад» выполняются силами фасадчиков.

- паропроницаемая гидроизоляция по наружному периметру и пароизоляция со стороны помещения;

- утепление (зона стемалита, пожарная рассечка по узлу «отсечик», за металлическим порталом (нащельником));

-  металлические вент решетки (при их наличии);

- конструкции из черного металла: выполнить защиту методом горячего цинкования с последующим полимерным покрытием;

- разгрузку и доставку, включая вертикальный подъем столярных изделий на рабочие места;

- подмости, платформы, грузоподъёмные механизмы для обеспечения монтажа;

-	наладка и регулировка смонтированных изделий (конструкций);

- мойка смонтированных изделий, в т.ч. при сдаче выполненного комплекса работ;

- выполнение узла «отсечик» в комплексе (вата, подсистема, портал);

- расходы на получение сертификатов соответствия, деклараций соответствия, технических свидетельств комплекта изделий и материалов для устройства рассматриваемых систем по результатам технической оценки их пригодности для применения в строительстве на территории Республики Беларусь, включая расходы на изготовление испытуемых образцов;

При подготовке ценового предложения претендент обязан:

- учесть в ценовом предложении средства в размере 4% от стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий конструкций (генуслуги). Генподрядчик при заключении договора субподряда с учасником-победителем Рыночного иследования применяет к цене, предложенной участником-победителем, а также к стоимости выполняемых таким участником-победителем Рыночного исследования дополнительных работ, коэффициент 0,96. При этом 4.0 % от согласованной Заказчиком стоимости строительно-монтажных работ, в том числе от стоимости дополнительных работ, остается в распоряжении Генподрядчика (ООО «СУ №100») как разница между ценой, указанной в Специальном соглашении с Заказчиком, и ценой заключаемого Генподрядчиком с согласованной субподрядной организацией договора строительного субподряда (включая стоимость дополнительных работ). При этом генеральный подрядчик оказывает полный комплекс услуг генерального подрядчика без взимания платы из цены претендента (субподрядчика).

- обеспечить в пределах цены предложения разработку конструкторской документации, необходимой для своевременного изготовления изделий, а также обеспечить разработку узлов их установки и крепления, с обязательным согласованием данной документации и всех изменений с проектным институтом, представителями Заказчика, Генподрядчика, разработчиком КМД по фасадным работам, организацией-поставщиком профильной системы;

-	до начала изготовления столярных изделий произвести фактические замеры оконных (витражных, дверных) проемов и итоговые согласования с архитектором проекта и уполномоченным представителем Заказчика и Генподрядчика;

- до начала массового изготовления изделий выполнить монтаж образцов – эталонов конструкций (окно и витраж) на объекте и согласовать данные изделия с представителями Заказчика, Проектной организации и Генподрядчика;

- претендент берет на себя обязательство разработать и согласовать с Заказчиком и иными участниками в установленном порядке КМД в течение 20 календарных дней с даты заключения договора (в т.ч. на французкие ограждения в составе конструкций);

- авансы выделяются только после согласования КМД;

- авансы выделяются только при условии заключения договора о банковском сопровождении (гарантии) на общую сумму авансовых средств

- организация, выигравшая переговоры приступает к работам после согласования КМД и передачи заказчику и генподрядчику 3 экз.

- организация-субподрядчик на монтаж и изготовление оконных и витражных конструкций должна иметь сертификат, техническое свидетельство и (или) иной документ соответствия, с предоставлением протоколов испытаний, а также аттестат соответствия на рассматриваемые монтажные работы;

Организация, выигравшая переговоры, заключает договор подряда (субподряда) с Генеральным подрядчиком ООО «СУ №100». (проект договора субподряда прилагается)

Организация, выигравшая переговоры должна исполнять и нести ответственность за соблюдение правил Технического регламента Генподрядчика.

Претендент в счет цены предложения обязуется разработать и передать Заказчику и Генподрядчику инструкцию по эксплуатации изделий и конструкций, смонтированных на объекте;

Качество стеклопакетов должно соответствовать требованиям действующих ТНПА и проектной документации.

Организация, выигравшая переговоры должна иметь системную (расширенную) гарантию от первого производителя для конкретного объекта.

2.2. Место расположения Объекта: г.Минск, квартал просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва

2.3. Сроки выполнения заказа не должны превышать следующие:

Срок выполнения работ:

Лот №1: (Жилой дом №11.1 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 08.2026-09.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 10.2026-11.2026

Этап остекление: 11.2026-12.2026

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

Лот №2: (Жилой дом №11.2 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 07.2026-08.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 09.2026-10.2026

Этап остекление: 10.2026-11.2026

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

Лот №3: (Жилой дом №11.3 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 10.2026-11.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 12.2026-01.2027

Этап остекление: 02.2027-03.2027

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

Лот №4: (Жилой дом №11.4 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 09.2026-10.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 11.2026-12.2026

Этап остекление: 12.2026-01.2027

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

Лот №5: (Объект социально-общественного назначения №11.5 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 09.2026-10.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 11.2026

Этап остекление: 12.2026

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

Лот №6: (Объект социально-общественного назначения №10.16 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 08.2026-09.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 10.2026-11.2026

Этап остекление: 11.2026-12.2026

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

Лот №7: (Гараж-стоянка №11.6 по г.п.)

Этап КМД+обмеры: 10.2026-11.2026

Этап каркасы+узлы примыканий: 12.2026-01.2027

Этап остекление: 02.2027-03.2027

Этап фурнитура+наладка: 06.2027

2.4. Обеспечение выполнения работ материальными ресурсами, в том числе материалами, конструкциями, изделиями, оборудованием, необходимым для производства всех видов строительно-монтажных, специальных и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, осуществляется участником с осуществлением им входного контроля.

2.5. Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата, в том числе стоимость материальных ресурсов (включая оборудование). Цена предложения участника указана в белорусских рублях.

2.6. Условия платежей по договору.

Расчеты за работы производятся в следующем порядке:

- за расчетный период принимается календарный месяц;

- текущий аванс – не более __ % от стоимости работ расчетного периода;

- целевой аванс – не более __ % от стоимости материальных ресурсов, на приобретение которых планируется выдача целевого аванса;

В случае выбора победителем участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент», выплата текущего и целевого аванса (если таковые предусмотрены предложением последнего) допускается не ранее, чем на третий расчетный период, при условии своевременного и качественного выполнения работ первых двух расчетных периодов.

Оплата стоимости выполненных работ за расчетный период осуществляется в размере ____% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ (в том числе 0,5% резервируемых денежных средств, которые перечисляются Подрядчиком на специальный счет, открытый Субподрядчиком) за вычетом ранее полученных Субподрядчиком текущих авансов и целевых авансов в размере стоимости материальных ресурсов, приобретенных за их счет и включенных (предусмотренных к включению) в стоимость выполненных строительных работ в расчетном периоде (сумма средств, подлежащих оплате за расчетный период рассчитывается по формуле: всего выполнено работ в текущих ценах*___% + другие - авансы), в следующие сроки:

- _____% стоимости выполненных в данном в расчетном периоде работ – через _____ дней после подписания Заказчиком справки формы С-3а (условия окончательного расчета определяются по результатам переговоров)

В качестве обеспечения исполнения Субподрядчиком обязательств Подрядчик удерживает сумму денежных средств в размере ___% (за исключением случаев, когда, согласно настоящей документации, применяется Повышенный размер удержания) от стоимости выполненных работ каждого расчетного периода. Выплата удержанных Подрядчиком средств производится Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 6 месяцев с момента приемки Заказчиком Объекта в эксплуатацию.

С целью получения шаблона договора для ознакомления потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора по письменному запросу.

Условия выплаты суммы удержания, а также иные условия финансирования указаны в проекте договора, прилагаемом к настоящей документации.

3. Извещение участников, порядок и условия предоставления документации для переговоров.

Оповещение о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления возможным участникам способом, определенным Организатором.

С целью получения документации для переговоров или ознакомления с разрешительной/проектной документацией, потенциальные участники обращаются к ответственному лицу Организатора.

Участник, направляя/предоставляя своё предложение, подтверждает тем самым факт ознакомления с настоящей документацией, разрешительной и проектной документацией Объекта в полном объеме и согласие с их условиями, а также факт ознакомления со строительной площадкой и условиями выполнения работ на Объекте.

4. Конкурсное обеспечение.

Конкурсное обеспечение не требуется.

5. Порядок предоставления участником и объем предложения для переговоров.

5.1. Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:

-сопроводительное письмо по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящей документации;

-  таблица показателей участника переговоров, согласно приложению №4;

-расчет стоимости работ согласно Приложения №5. Цена предложения участника определяется на дату начала выполнения строительных, специальных, монтажных работ, указанную в настоящей документации, с применением прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых Министерством экономики, с учетом нормативной продолжительности строительства, налогов и отчислений согласно законодательству. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимы для получения результата строительных работ (приемки объекта строительства эксплуатацию), за исключением материалов, поставка которых осуществляется подрядчиком;

- график производства работ;

- график платежей;

- информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно Приложению № 2 к настоящей документации;

- информация о наличии аттестата соответствия, декларации о соответствии, сертификата соответствия работ;

- информация о перечне и объемах работ, которые участник планирует выполнять собственными силами, а также сведения о видах работ, выполнение которых будет производиться с привлечением субподрядчиков, и наименования привлекаемых для их выполнения субподрядчиков;

- бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных года и последний отчетный период, сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;

- копия устава со всеми приложениями (дополнениями) и изменениями к нему;

- справки о наличии арестов, картотеки к счетам за последние 6 мес.

- информационное письмо о наличии задолженности по платежам в бюджет

- копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего предложение (доверенность, документы о назначении на должность руководителя организации и др.);

- информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ и другое) за последние три года.

- Письмо от официального дилера/сервисного центра завода-производителя оборудования в РБ о готовности обеспечить обслуживание, техническую поддержку и гарантийный ремонт поставляемого/монтируемого оборудования.

Организатор вправе запросить иную информацию/документацию, в том числе о цепочке собственников предприятия-участника, включая конечных бенефициаров.

5.2. Предложения участников предоставляются путем заполнения электронной формы на сайте Организатора, с приложением документов в отсканированном виде. Все документы и приложения к ним должны быть подписаны уполномоченным представителем участника.

При непредставлении участником полного перечня документов, несоответствия содержания и формы предоставленных документов требованиям настоящей документации, его предложение для переговоров может быть отклонено комиссией как не отвечающие условиям переговоров.

5.3. Срок подачи предложений:

– не позднее 17.00 26.05.2026г. – предоставляются данные для квалификации (бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных года и последний отчетный период, информация о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме с Предметом заказа за последние три года, и сведения о текущей загрузке, по форме, согласно Приложению №2, согласие участника заключить договор в редакции, прилагаемой к настоящей документации, без замечаний и протоколов разногласий по форме, согласно Приложению №1). Прикрепить документы в электронной форме на сайте организатора переговоров, дополнительно файлы выслать на электронный адрес e-mail: klyuchnikova@a-100.by (организатора переговоров).

- не позднее 15.00 12.06.2026г. – подача предложений участниками, прошедшими квалификационный отбор (Прикрепить ценовое предложение по форме технического задания Подрядчика в формате Excel (согласно Приложения №5), отсканированные графики платежей, графики производства работ и графики поставки в электронной форме, путем изменения заявки в «Личном кабинете». Дополнительно файлы выслать на электронный адрес e-mail: dementyeva@a-100.by (Организатор переговоров)).

Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров.

Организатор вправе провести переговоры с каждым участником индивидуально или рассмотреть предложения для переговоров на заседании конкурсной комиссии.

Конкурсной комиссией оглашается содержание основных пунктов предложений для переговоров.

6. Квалификация участников.

6.1. Организатор оценивает квалификацию участников согласно следующим параметрам:

- финансовое состояние участника. Организатор вправе допустить участника, нормативы которого не соответствуют требуемым при согласии участника на выполнении работ без авансов;

-качество и своевременность выполнения работ участником: (отсутствие нарушений участником сроков производства работ по договорам субподряда и не менее 80% замечаний подрядчика должны быть устранены в срок, не превышающий 14 календарных дней) (для СМР);

- своевременное исполнение гарантийных обязательств участником по ранее выполненным для Организатора или иных лиц, входящих в ГК «А-100 Девелопмент», работам (за последний календарный год не менее 85 % дефектов должно быть устранено в срок до 12 дней). Организатор вправе допустить участника, не отвечающего данному параметру, а также участника, ранее не выполнявшего работы для Организатора или иных лиц ГК «А-100 Девелопмент» при условии, что такой норматив, оцениваемый в динамике (за последние 6 месяцев и 3 месяца), имеет положительный тренд либо при условии согласия участника с применением в договоре размера резерва (удержания), выше указанного на условиях переговоров;

-  соблюдение сроков производства работ /поставки;

- согласие участника заключить договор в редакции, прилагаемой к настоящей документации, без замечаний и протоколов разногласий по форме Приложения №1;

- уровень текущей загрузки участника (объем обязательств по заключенным договорам строительного подряда (поставки));

- опыт выполнения участником в последние 3 года работ, аналогичных Предмету заказа по составу и объему, подтвержденный сканами первых листов заключенных договоров (за исключением);

- отсутствие участника в Реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ГК «А-100 Девелопмент»;

- способность выполнить работы собственными силами (наличие необходимых аттестатов, специального оборудования, штата сотрудников;

- наличие сервисного обслуживания и фонда запасных частей/материалов (при выборе подрядчика, осуществляющего монтаж/поставку оборудования);

- участие участника в качестве ответчика в судебных или арбитражных процессах, связанных с осуществлением строительной деятельности, с указанием предмета иска (невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение работ).

6.2. От участия в переговорах отстраняются участники, квалификация которых признана Организатором недостаточной для реализации Предмета заказа, то есть не исполняется хотя бы один из установленных пунктом 6.1 настоящей документации, параметров, а также участники:

- не предоставившие требуемые документы/информацию;

- предоставившие недостоверную информацию;

- не внесшие конкурсное обеспечение (в случае, если внесение конкурсного обеспечения предусмотрено настоящей документацией).

Участник может быть отстранен от участия в переговорах в любой момент до заключения договора.

7. Порядок оценки предложений участников.

7.1. Выбор победителя проходит путем голосования конкурсной комиссии за номинированного участника. Победителем переговоров признается участник, предоставивший лучшее предложение для переговоров и набравший максимальное количество голосов.

7.2. Организатор вправе отказать в признании победителем переговоров участнику, не прошедшему квалификацию (в случае ее проведения Организатором).

7.3. Организатор вправе провести процедуру улучшения предложений для переговоров, направленную на снижение участниками цены своих первоначально поданных предложений, исключения аванса.

7.4. Организатор извещает участников в электронной форме о результатах переговоров.

При отказе участника переговоров от заключения договора по их результатам, Организатор переговоров может не проводить повторные переговоры, а заключить договор с другим участником переговоров.

8. Прочие условия.

8.1. Участники могут изменить свои предложения для переговоров по согласованию с Организатором. Участник вправе отказаться от участия в переговорах не позднее срока подачи предложений для переговоров.

8.2. Организатор оставляет за собой право в любое время не позднее объявления результатов переговоров внести изменения в настоящую документацию или отказаться от их проведения, и не обязан мотивировать принятое им решение представившим предложения участникам.

8.3. Расходы участников, связанные с подготовкой предложений для переговоров, в том числе затраты на почтовые, канцелярские и транспортные расходы, а также связанные с ознакомлением со строительной площадкой, и другие расходы осуществляются за счет участников и относятся на общие результаты их деятельности. Указанные расходы не подлежат компенсации Организатором (в том числе в случае отказа от проведения переговоров).

9. Условия заключения договора.

9.1. Договор строительного субподряда (далее и ранее по тексту – договор) заключается в редакции проекта договора, приложенной к настоящей документации и/или размещенной на сайте Организатора. По согласованию с Организатором в проект договора могут быть внесены изменения. Срок рассмотрения и подписания договора – 5 дней с момента получения победителем уведомления о результатах переговоров.

В случае, если в указанный срок Организатору не будет возвращен подписанный победителем переговоров без замечаний и протоколов разногласий экземпляр договора, Организатор вправе считать победителя переговоров отказавшимся (уклонившимся) от заключения договора (возврат Конкурсного обеспечения в таком случае не производится).

9.2. В случае отказа (уклонения) победителя переговоров от заключения договора, Организатор переговоров вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения договора с победителем переговоров и заключить его с иным участником.

9.3. В целях обеспечения контроля за целевым использованием денежных средств и обоснованностью осуществления расходов по договору, заключаемому по итогам переговоров, Организатор вправе применить механизм банковского сопровождения договора.

9.4. Банковское сопровождение договора осуществляется ЗАО «Альфа-Банк»  (далее – Банк).

9.5. Субподрядчик гарантирует Подрядчику соблюдение законодательства по ценообразованию, включая требования о недопустимости роста цен, о предельном нормативе рентабельности на материалы, предназначенные для использования при строительстве объектов, при производстве материалов для строительства, а также отвечает перед Подрядчиком за его соблюдение своими субподрядчиками и поставщиками. В случае если в результате нарушения законодательства при формировании цены на материальные ресурсы, заполнении первичных учетных документов, к Подрядчику будут применены штрафные санкции, административные взыскания, вся их сумма подлежит компенсации Субподрядчиком как сумма убытков Подрядчика и может быть удержана последним из причитающихся Субподрядчику выплат.

9.6. Любая информация, полученная участником в связи с участием в переговорах, в том числе содержащаяся в настоящей документации, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Приложения:

Приложение 1 – сопроводительное письмо о согласии участия в переговорах;

Приложение 2 – информация о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме Предмету заказа за последние 3 года, и сведения о текущей загрузке;

Приложение 3 – проект договора (по запросу у Организатора переговоров);

Приложение 4 – таблица показателей участника переговоров

Приложение 5 – техническое задание, состоящее из перечня работ, что были заявлены на переговоры руководителем проекта. Выгружается из базы модуля «Управление тендерами (БИТ)» при создании документа «Лот».

9.7. Настоящая документация вступает в юридическую силу с 20.05.2026 г.

Приложение 1

к документации для переговоров

Исх. № ___ от _____ 20__ года

______________________________

(наименование Организатора)

Изучив Документацию о закупке, ______________________ (наименование участника) соглашается с их условиями и выражает готовность принять участие в переговорах на выполнение работ по ___________________________________________ при строительстве объекта _________________________________________ и предлагает выполнить весь комплекс работ.

В случае признания ______________ (наименование участника) победителем переговоров, берем на себя обязательства заключить договор субподряда в редакции проекта договора, являющегося приложением к документации для переговоров в срок, предусмотренный документацией для переговоров.

_______________________     _______________________    ______________________

(должность)                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение 2

к документации для переговоров

(заполняется участником)

Информацию о реализации проектов, сопоставимых по виду, объему и сумме Предмету заказа за последние 3 года, и сведения о текущей загрузке.

| Наименование и характеристика объекта, виды выполненных/ выполняемых работ | Заказчик/Подрядчик (наименование организации, тел.) | Период выполнения Работ |  | Объем СМР, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания | общий (в случае генподряда) | в т.ч. выполненный собственными силами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализованные аналогичные проекты: |  |  |  |  |  |
| Текущая загрузка: |  |  |  |  |  |

Примечания:

- К форме приложить копии сканов первых листов Договора с Заказчиком/Подрядчиком на объекты по аналогичным проектам

_____________________________     _______________________    ______________________

(должность)                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение 4

к документации для переговоров

(заполняется участником)

Таблица показателей участника переговоров по выбору организации на выполнение работ по _______________ при строительстве объекта: «__________________________________»

| № п/п | Наименование | Условия конкурса | Предложение участника | Увеличение или снижение показателей в % | Перечень работ и затрат, за счет которых снижены значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена предложения участника, руб., в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | стоимость работ |  |  |  |  |
| 1.2 | стоимость материалов |  |  |  |  |
| 1.3 | стоимость оборудования |  |  |  |  |
| 2 | Наличие целевого аванса при строительстве Объекта. |  |  |  |  |
| 3 | Наличие текущего аванса при строительстве Объекта |  |  |  |  |
| 4 | Продолжительность выполнения работ |  |  |  |  |
| 5 | Гарантийные сроки на выполненные работы |  |  |  |  |
| 6 | Количество аналогичных объектов за последние три года, шт. |  |  |  |  |

Приложение: расчет цены предложения согласно приложению №5.

_____________________________     _______________________    ______________________

(должность)                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)